项目工作文件

桥式卸船机防摇实验台
工作任务书

从平台调试到论文定稿的工作分解与进度安排

适用范围：视觉检测定位、防摇控制策略、实验研究三部分

编制日期：2026 年 10 月 27 日

目　录

一、项目背景与目标	1

二、现状盘点	1

2.1　已完成工作	1

2.2　尚存缺口	1

三、实施路径与里程碑	1

3.1　阶段一：平台基础夯实	1

3.2　阶段二：视觉检测与定位	1

3.3　阶段三：防摇控制策略	1

3.4　阶段四：实验研究与数据分析	1

3.5　里程碑汇总	1

四、关键任务明细	1

4.1　脉冲当量标定	1

4.2　回零流程验证	1

4.3　数据集采集与标注	1

4.4　GDD-YOLO 模型训练	1

4.5　视觉定位链路	1

4.6　摆角提取	1

4.7　动力学建模与滑模控制设计	1

4.8　PSO-WOA 混合优化	1

4.9　跨语言架构	1

五、资源与技术条件	1

5.1　硬件条件	1

5.2　软件条件	1

5.3　工期估算	1

六、风险与应对	1

七、预期产出	1

八、检查清单	1

# 桥式卸船机防摇实验台工作任务书

执行摘要

实验台上位机已实现两轴点动、限位保护、原点采集与回零功能，平台骨架具备，整体进度约百分之十五。距离论文完成尚有三块工作：一是视觉检测与定位，需完成数据集构建、轻量化模型训练与三维坐标解算；二是防摇控制策略，需完成单摆建模、滑模与 RBF 补偿设计、PSO-WOA 参数整定及仿真验证；三是实验研究，需完成三组对比实验与数据分析。全流程约需十三至十五周，其中脉冲当量标定与跨语言架构确认两项为全局前置条件，应优先完成。

## 一、项目背景与目标

本项目以桥式卸船机为研究对象，围绕“视觉检测定位—防摇控制策略—实验验证”三条主线，完成实验台搭建、算法研究与论文撰写工作。论文章节划分为三部分：第三章为基于机器视觉的检测与定位，第四章为基于 RBF 神经网络补偿的滑模自适应防摇策略，第五章为防摇实验研究。

实验台硬件由运动控制卡、两轴执行机构、深度相机与电源系统构成。运动控制卡为博派科技 ETH_NEC_NLM 两轴型号，通过以太网与上位机通讯；轴一为直线模组，配 57 步进电机与 HB808C 驱动器；轴二为 42 步进电机，配 TB6600 驱动器；视觉传感器为 Intel RealSense D415 深度相机。轴一两端各设一个常闭式光电限位，原点开关接入零位输入 Home1，轴二暂无外部检测信号。

截至当前，上位机程序已实现运动控制卡的打开与关闭、两轴点动与连续运动、限位检测与方向互锁、原点信号显示以及回零与位置清零功能，界面采用 WinForms 设计器构建。按论文整体要求衡量，目前完成度约为百分之十五：控制层骨架已具备，视觉、算法与实验数据三部分尚待开展。

本任务书的目标是明确从现在到论文定稿需要完成的全部工作，给出阶段划分、里程碑节点、任务明细、资源需求与风险应对，作为后续推进的检查依据。

## 二、现状盘点

现状按已完成与待补齐两部分盘点。前者说明平台当前具备的能力，后者说明影响后续推进的关键缺口。

### 2.1　已完成工作

| 序号 | 工作内容 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动控制卡通讯 | 已完成 | 以太网连接，通讯参数已确认 |
| 2 | 两轴点动与连续运动 | 已完成 | 速度、加减速均可调 |
| 3 | 限位检测与方向互锁 | 已完成 | 常闭逻辑，单向限制，可反向脱离 |
| 4 | 原点信号采集与显示 | 已完成 | 常开逻辑，接入 Home1 |
| 5 | 回零与位置清零 | 代码完成 | 尚未实机验证 |
| 6 | 上位机界面 | 已完成 | 设计器布局，便于后续扩展 |

### 2.2　尚存缺口

| 序号 | 缺口 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲当量未标定 | 程序中数值为占位值，所有毫米与速度换算不可信 |
| 2 | 回零流程未验证 | 坐标系无法建立，实验数据缺乏绝对基准 |
| 3 | 相机未接入 | 视觉检测与定位链路完全空白 |
| 4 | 数据集未采集 | 目标检测模型无法训练 |
| 5 | 动力学模型未建立 | 控制算法无从设计 |
| 6 | 跨语言架构未确定 | 视觉与控制无法联通 |

## 三、实施路径与里程碑

整体工作按四个阶段推进，总工期约十二至十四周，其中阶段二与阶段三存在并行空间。

### 3.1　阶段一：平台基础夯实（第 1 至 2 周）

本阶段目标是让实验台具备可信的位置基准，是所有后续工作的前提。核心任务包括脉冲当量标定、回零流程验证、机械结构就位与相机安装。

阶段验收标准为：指令移动一百毫米，实际位移误差小于一毫米；回零后规划位置稳定归零；相机支架稳固且光轴垂直摆动平面。

### 3.2　阶段二：视觉检测与定位（第 3 至 6 周）

本阶段对应论文第三章。工作链条为数据集采集与标注、轻量化检测模型训练、视觉定位系统搭建、精度评价。

阶段验收标准为：模型在验证集上的平均精度满足论文要求；目标三维定位残差小于八毫米；摆角测量分辨率优于零点三度。

### 3.3　阶段三：防摇控制策略（第 5 至 10 周）

本阶段对应论文第四章。工作内容包括单摆动力学建模、滑模面设计、RBF 神经网络补偿、PSO-WOA 混合优化算法整定参数以及仿真验证。

阶段验收标准为：仿真环境下残余摆角收敛至两度以内；控制量无明显抖振；优化算法收敛曲线完整可复现。

### 3.4　阶段四：实验研究与数据分析（第 11 至 13 周）

本阶段对应论文第五章。工作内容包括视觉引导方案实现、防摇控制方案落地、多组对比实验与数据分析。

阶段验收标准为：完成无控制、开环整形、本文方法三组对比；数据可支撑论文结论；图表齐全。

### 3.5　里程碑汇总

| 里程碑 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 平台就绪 | 第 2 周末 | 标定记录表、回零验证记录 |
| M2 数据集完成 | 第 4 周末 | 标注完成的数据集、数据统计表 |
| M3 模型训练完成 | 第 6 周末 | 训练日志、精度对比表 |
| M4 视觉定位打通 | 第 7 周末 | 定位残差表、摆角曲线样张 |
| M5 控制仿真通过 | 第 10 周末 | 仿真曲线、参数整定报告 |
| M6 实验数据齐备 | 第 13 周末 | 对比实验数据、分析图表 |
| M7 论文定稿 | 第 15 周末 | 论文全文 |

## 四、关键任务明细

以下逐项说明各关键任务的具体做法、验收标准与常见问题，可直接作为执行时的操作依据。

### 4.1　脉冲当量标定

这是当前最紧迫的任务，耗时约半天，但决定了后续全部数值的正确性。轴一为直线模组配 57 步进电机，轴二为 42 步进电机，两者步距角通常为一点八度，即每转两百步。

脉冲当量的计算关系为：脉冲当量等于每转步数乘以驱动器细分数，再除以机械导程。其中细分数由驱动器拨码决定，导程由模组丝杠或同步带轮决定，两项均需现场确认。

标定方法为：指令轴移动固定距离，用卷尺测量实际位移，按比例修正程序中数值，重复两次取平均。验收标准为往返三次的偏差均小于一毫米。

需要记录的数据包括：直线模组导程、HB808C 与 TB6600 的细分拨码位置、最终脉冲当量数值。

### 4.2　回零流程验证

程序中已实现基于零位信号的自动回零，采用找零位方式，流程为快速寻找零位、反向离开、再次寻找、移动偏移量、位置清零。原点开关为常开型，程序中已对输入电平作取反处理。

验证要点包括：回零方向是否正确、回零速度是否合适、回零完成后规划位置是否准确归零、重复回零三次的一致性。

若回零方向错误，需调整程序中的方向常量；若回零过程中触碰限位，需检查回零起始位置。

### 4.3　数据集采集与标注

数据集质量决定检测模型的上限，是本阶段最容易被低估的环节。采集时需让小车在行程范围内多点停留，覆盖不同位置、不同光照条件与不同背景。

采集规模建议不少于八百张，按八比一比一划分训练集、验证集与测试集。标注类别建议为两至三类，需覆盖实际检测需求。标注工具可采用 LabelImg 或 Labelme。

采集时需注意：避免单一场景导致泛化能力不足；保留一定比例的遮挡样本与边缘样本；记录每张图像的采集位置与光照条件，便于后续分析。

### 4.4　GDD-YOLO 模型训练

在基础检测模型上引入轻量化改进，论文需给出改进前后的对比。对比维度包括平均精度、参数量、计算量、推理帧率。

训练时需控制变量：同一数据集、同一训练轮次、同一图像尺寸，确保对比结论成立。训练完成后需保存损失曲线与精度曲线，作为论文图表素材。

需要重点关注的指标是推理帧率，因为视觉结果要参与实时控制，端到端延迟直接影响控制效果。

### 4.5　视觉定位链路

该链路包含五个环节：彩色图像输入检测模型得到检测框、深度图对齐至彩色图像坐标系、在检测框内取深度中位数、利用彩色相机内参反投影得到相机坐标、经刚体变换转换为机械坐标。

其中深度对齐环节最易遗漏。D415 的彩色传感器与深度传感器视场不同，未对齐时检测框与深度图像素不匹配，定位误差可达数十厘米。

外参标定建议采用多点拟合方式：让小车依次停留于若干已知位置，记录视觉解算结果，最小二乘拟合线性关系，并给出残差表。该残差表本身即可作为论文第三章的实验数据。

精度评价需包含三项：重投影误差、与位置基准的偏差、同一位置重复测量的标准差。

### 4.6　摆角提取

摆角是本实验的核心观测量，同时承担评价指标、优化目标、控制反馈与论文图表四项功能。

提取方法为：相机光轴垂直摆动平面，在图像平面内检测吊重标记的质心，计算其相对竖直中心线的像素偏移，乘以标定系数得到摆角。标定系数通过两点法确定，即记录静止位置与已知角度位置的像素坐标，线性拟合求得。

帧率选择建议为 640×480、60 帧每秒。该分辨率下角度分辨率约为零点一度，单个摆动周期可采集约九十个采样点，足以刻画波形峰值。

需记录每帧采集时间戳，与运动指令时间对齐，否则摆角时间曲线将出现错位。

### 4.7　动力学建模与滑模控制设计

建立小车与吊重组成的单摆系统动力学模型，给出状态空间表达。模型参数中的固有频率与阻尼比通过自由衰减实验辨识：将吊重拉开固定角度释放，记录衰减曲线，由频谱峰值确定固有频率，由相邻波峰幅值比确定阻尼比。

在此基础上设计滑模面与趋近律，引入 RBF 神经网络逼近模型不确定项与外部扰动，构成自适应滑模控制律。

需特别注意角速度的获取方式。直接对摆角差分会产生显著噪声，经滑模开关项放大后表现为抖振，因此必须引入跟踪微分器或卡尔曼滤波进行估计。该项工作应单列小节论述。

### 4.8　PSO-WOA 混合优化

以滑模增益、RBF 网络中心与宽度为优化变量，以摆角收敛时间与超调量为目标函数，采用粒子群与鲸鱼优化相结合的混合算法整定参数。

需给出算法流程图、适应度收敛曲线以及优化前后的控制效果对比。为体现混合算法的优势，建议设置与单一粒子群算法、单一鲸鱼算法的对照。

### 4.9　跨语言架构

上位机为 C# 程序，视觉与控制算法多在 Python 环境实现，两者不能同时占用同一张控制卡。架构方案需在算法开发前确定，避免返工。

可选方案有两种：一是通过 Python 的 .NET 互操作直接调用控制卡动态库，优点是无需改造现有程序，缺点是需要处理运行时兼容与多线程问题；二是由 C# 程序提供本地通讯服务，Python 作为客户端发送指令并接收状态，优点是边界清晰，缺点是需自行定义协议。

建议先以第一种方案做可行性验证，半日内可得出结论；若不成立则转向第二种方案。

## 五、资源与技术条件

本项目所需的硬件设备、软件环境与工期安排如下，用于核查条件是否齐备。

### 5.1　硬件条件

| 类别 | 配置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制卡 | 博派 ETH_NEC_NLM 两轴 | 就绪 |
| 轴一 | 直线模组、57 步进电机、HB808C 驱动器 | 就绪 |
| 轴二 | 42 步进电机、TB6600 驱动器 | 就绪 |
| 电源 | 开关电源 | 就绪 |
| 视觉 | Intel RealSense D415 深度相机 | 就绪，待安装 |
| 附属 | 相机支架、吊重、可调吊绳 | 待配置 |

### 5.2　软件条件

上位机程序基于 .NET Framework 与 WinForms，运动控制采用厂商提供的动态库。视觉部分建议采用 RealSense 官方 SDK 与 OpenCV，检测模型训练采用主流深度学习框架。算法仿真可采用 MATLAB 或 Python 科学计算库。

### 5.3　工期估算

| 阶段 | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 平台基础夯实 | 2 周 |
| 阶段二 | 视觉检测与定位 | 4 周 |
| 阶段三 | 防摇控制策略 | 6 周（与阶段二部分并行） |
| 阶段四 | 实验与数据分析 | 3 周 |
| 阶段五 | 论文撰写与修改 | 2 周 |

按全职投入估算总工期约十三至十五周，业余投入则需延长至一个学期。

## 六、风险与应对

| 序号 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据集规模不足或场景单一 | 高 | 采集阶段多场景覆盖，必要时做数据增强 |
| 2 | 深度图在反光或黑色表面失效 | 中 | 摆角提取以彩色图为主，深度仅用于定尺度 |
| 3 | 视觉延迟导致控制失稳 | 高 | 降低控制增益，引入延迟补偿环节 |
| 4 | 角速度估计噪声引发抖振 | 高 | 采用跟踪微分器，模型与观测器分离设计 |
| 5 | 跨语言架构调整导致返工 | 中 | 算法开发前先做架构可行性验证 |
| 6 | 步进电机开环丢步 | 中 | 控制加速度上限，用视觉定期校核位置 |
| 7 | 吊绳长度变化引起频率漂移 | 中 | 采用鲁棒性较强的整形器，或按实测频率更新参数 |

## 七、预期产出

| 类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 实验平台 | 具备视觉引导与防摇控制能力的完整实验台 |
| 程序代码 | 上位机控制程序、视觉处理程序、控制算法程序 |
| 数据集 | 标注完成的检测数据集及统计说明 |
| 模型 | 轻量化检测模型及训练权重 |
| 实验数据 | 三组对比实验的原始数据与处理结果 |
| 论文 | 三章正文、图表、参考文献 |

## 八、检查清单

以下清单按阶段排列，每完成一项即行勾选，可作为每周进度自查的依据。

### 阶段一

- 确认直线模组导程并记录

- 读取 HB808C 与 TB6600 细分拨码并记录

- 完成脉冲当量标定，往返误差小于一毫米

- 验证回零方向与重复精度

- 完成相机支架安装，光轴垂直摆动平面

- 配置可调吊绳与吊重

### 阶段二

- 完成数据集采集，规模不少于八百张

- 完成标注并划分训练验证测试集

- 完成基线模型训练与精度评估

- 完成轻量化改进与对比实验

- 打通检测到三维坐标的完整链路

- 完成外参标定并给出残差表

- 完成摆角提取与两点标定

- 验证时间戳对齐

### 阶段三

- 建立单摆动力学模型

- 通过自由衰减实验辨识频率与阻尼

- 完成滑模面与趋近律设计

- 完成 RBF 补偿网络设计

- 完成 PSO-WOA 参数整定

- 完成仿真验证并给出对比曲线

- 验证角速度估计的噪声水平

### 阶段四

- 完成跨语言架构验证

- 实现视觉引导运动

- 实现防摇控制闭环

- 完成无控制组实验

- 完成开环整形组实验

- 完成本文方法组实验

- 完成数据分析与图表绘制

### 收尾

- 整理全部原始数据与代码

- 撰写第三章并定稿

- 撰写第四章并定稿

- 撰写第五章并定稿

- 全文统稿与格式检查